## 工作表1
姓名 | 日期 | 姓名 | 修改內容 | 代辦事項 | 新增功能
王紹丞 | 2021-06-12 | 葉季儒 | 1.建立user table
2.heroku部屬
| 2021-06-13 | 葉季儒 | 1.完成登入頁面
| 2021-06-14 | 葉季儒 | 1.製作ServerTalk頁面 | 1.talk區塊 | 1.身分組
2.channel區塊
| 2021-06-16 | 葉季儒 | 1.製作ServerChannelRoom群組 | 1.語音顯示區域 | 1.身分組
2.聊天區域
| 2021-06-18 | 葉季儒 | 1.製作ServerChat顯示內容 | 1.語音顯示區域 | 1.身分組
| 2021-06-19 | 葉季儒 | 1.製作ServerChat顯示內容 |  | 1.身分組
|  |  | (大致完成) | 1.資料串接 | 2.語音顯示區域
2.製作SettingPage
3.Condictional Route
| 2021-06-20 | 葉季儒 | 1.爆肝做完啦!!!